## 工作流程20151104
Authoring Tools 研发进度控制表
日期 | 研发 | 模板制作
2015-11-28 | 拖拽、缩放等布局元素、一些使用框架的研究、引入
2015-12-05 | 工具能使用模板、调整布局、格子内能拖入元素
打开、保存项目
本地文件系统使用
项目发布为JSON & html
single choice activity 1.1组件实现
2015-12-25 | 保存、打开页面项目，导出项目到html包
bug修改、业务梳理、重构等
Activity 编辑框
剩余Activity 组件的开发
2016-01-21 | Tools预览版，所Activity都可以制作
bug修改 新增功能调整…

## 时间预算
分类 | 任务 | 说明 | 负责人 | 时间（工作日） | 备注